## Übersicht
Aufwandsschätzung — 4 Topics (nach Code-Analyse)
Blitzschutz Willibald Reichenhauser GmbH · laufende Schätzung, Stand 2026-07-27 · Gegenprüfung der Angebote v2 am Bestandscode
Stand 2026-07-27: Terminplanung um Phase 3 (Mitarbeiter-Kalenderansicht, Reuse der Admin-Kalender-Komponente) erweitert. Alle FE-Positionen gegen den Live-Stand (f11dd3f, 10.05.2026, ~6.400 Zeilen) bewertet.
Stundensatz | 69 | ← ändern rechnet alles neu
Auth-Variante | A | ← A = RBAC bleibt Anzeige-Logik · B = serverseitig durchgesetzt
Variante Angebots-Tool | MVP | ← steuert Zeile Angebots-Tool
Topic | Angebot v2 | Neu von | Neu bis | Neu Plan | Δ Plan | Netto Plan | Befund aus der Code-Analyse
0 · Fundament (neu) | [6 empty] | Auth und Schreibpfad existieren bereits. Es fehlt nur ein Layout für neue Seiten sowie eine Toast-/Validierungs-Konvention.
1 · Zeichnerrolle / RBAC | 23 | [5 empty] | BE hat keine Identität (ein Shared Secret für alle). FE hat bereits Rollen-Guards, aber zwei hardcodierte E-Mail-Listen.
└ Auth-Härtung (nur Variante B) | [6 empty] | Nur bei Variante B: MSAL-Token serverseitig validieren, 30 Bestandsrouten migrieren.
2 · Toggl nachtracken | 21 | [5 empty] | Bestätigt. Zeitraum-Abruf, Upsert und Tages-Payload existieren produktiv.
3 · Termine / Kalender + Mitarbeiter-Kalender | 27 | [5 empty] | Keine appointments-Tabelle (3 Textspalten auf projects). UNIQUE KEY blockiert Mehrfachtermine. Mitarbeiter-Kalender = Phase 3 (Reuse der Admin-Kalender-Komponente).
4 · E-Mail → Angebot | [6 empty] | Spanne unverändert übernommen. Zwei Annahmen darin sind widerlegt — siehe Blatt.
Summe Topics 1–3 + Fundament
Gesamt inkl. Angebots-Tool
Wie diese Zahlen zustande kommen
· Spalte „Angebot v2" = die bisherigen Zahlen (Stand 2026-07-03). Spalte „Neu" = Gegenprüfung anhand des tatsächlichen Codes.
· Plan = Mittelwert aus von/bis. Die Spanne ist der Puffer, kein Aufschlag.
· 2026-07-27: Mitarbeiter-Kalender als Phase 3 der Terminplanung ergänzt (+8–14 h). Baut auf Phase 1 auf, reine Wiederverwendung.
· Geschätzt von Claude auf Basis einer Code-Analyse — NICHT von Wolfi, der die v2-Zahlen erstellt hat und den Kunden kennt.
· Vor Kundenkontakt gegenprüfen. Gedacht als Gegenprüfung, nicht als Ersatz.
· Das Fundament überschneidet sich teilweise mit dem Roadmap-Punkt „Dashboard-Umbau" (25 h) — nicht doppelt kalkulieren.
· Nicht enthalten: Dashboard-Umbau, PM, Schulung, Wartung.
✓ Frontend-Repo geklärt
Maßgeblich ist der Live-Checkout /blitzschutz_frontend (f11dd3f, 10.05.2026). Der zuerst analysierte Ordner github_be_fe/… war ein 8 Monate alter Stand desselben Repos.
Offen: die Middleware wurde nicht neu gefetcht (Stand 03.06.2026). Backend-Befunde können bis zu einige Wochen alt sein.

## Fundament
Topic 0 — Fundament (im Angebot v2 nicht enthalten)
Vorarbeit, ohne die kein einziges der vier Features im Frontend landen kann
Phase 0 — Voraussetzungen
Pos. | Leistung | Angebot v2 | von | bis | Befund / Begründung
F1 | Layout / Navigation extrahieren (Basis für neue Seiten) |  | 5 | 8 | App.vue = 25 Zeilen (router-view + ScrollToTop). Jede View dupliziert ~40 Zeilen Header-Chrome. Neue Seiten brauchen vorher ein Layout.
F2 | Toast-/Feedback- und Validierungs-Konvention etablieren |  | 2 | 4 | Kein Toast-System, keine Validierungsbibliothek. Fehler werden je Komponente inline gerendert, in EmployeeAssignment.vue:192 nur als console.error.
F3 | ENTFÄLLT — FE↔BE-Auth existiert |  | 0 | 0 | apiClient.ts:46-48 sendet Bearer VITE_API_TOKEN. Ursprünglich mit 3-5 h angesetzt.
F4 | ENTFÄLLT — Schreibpfad zur API existiert |  | 0 | 0 | 5 Schreib-Aufrufe an die Middleware, u.a. PUT projects/{id} und PUT construction-sites/{id}. Ursprünglich mit 4-6 h angesetzt.
Zwischensumme Phase 0
Gesamt
Belege aus dem Code
· KORREKTUR 2026-07-21: Die erste Analyse lief gegen einen 8 Monate alten Checkout desselben Repos und war deutlich zu pessimistisch. Maßgeblich ist f11dd3f vom 10.05.2026.
· Das Frontend ist NICHT Nuxt, sondern eine Vite-5-/Vue-3-SPA. Aussagen in Angebotstexten, die „Nuxt UI" voraussetzen, treffen nicht zu.
· Gesamtumfang: ~6.400 Zeilen in 28 Dateien, 4 Routen, 9 Komponenten. Dark-Mode-System, ICS-Export und deutscher Datums-Parser sind vorhanden.
· ENTFALLEN gegenüber der Erstanalyse: FE↔BE-Auth (existiert) und Schreibpfad (existiert) — zusammen 7-11 h, die zu Unrecht angesetzt waren.
· Der Roadmap-Punkt „Dashboard-Umbau" (25 h) deckt F2 teilweise ab — Überschneidung prüfen, nicht doppelt zählen.
· Die Middleware liefert eine unerledigte Anleitung mit: FRONTEND_API_TOKEN_MIGRATION.md.
· Achtung: Der dort dokumentierte Weg (VITE_API_TOKEN im Bearer-Header) legt ein statisches Shared Secret in den Browser-Bundle — aus einer SPA nicht verbergbar.

## RBAC
Topic 1 — Zeichnerrolle / Rollen- & Rechteverwaltung
Angebot v2: 23 h · Neu: 24–36 h (Variante A) bzw. 43–66 h (Variante B)
Variante A — RBAC als Anzeige-Logik
Pos. | Leistung | Angebot v2 | von | bis | Befund / Begründung
A1 | DB: groups + employee_groups (initDatabase-Idiom) | 2 | 2 | 3 | Greenfield, aber trivial. Vorlage: construction_site_employees.
A2 | BE: Group-Service/Controller/Routes + Swagger | 3 | 4 | 6 | Pro Endpoint 50–100 Zeilen Swagger-JSDoc — dominiert den Diff.
A3 | BE: Employee-Schreib-Endpoints (existieren nicht) |  | 3 | 4 | employeeRoutes.ts hat NUR 4 GET-Routen. Ohne Schreibpfad kann kein Admin Nutzer pflegen.
A4 | FE: Rollen vom Server statt hardcodiert | 2 | 2 | 3 | Store hat BEREITS isPrivilegedUser + isHybridUser (auth.ts:14-23). Zwei hardcodierte Arrays in config.ts:34-40 ersetzen, auf n Rollen verallgemeinern.
A5 | FE: Route Guard auf DB-Rollen umstellen | 3 | 1 | 2 | Der Guard prüft BEREITS Rollen: meta.requiresAdmin / requiresEmployee (router/index.ts:42-66). Es wechselt nur die Datenquelle.
A6 | FE: Berechtigungs-Helper + bestehende v-if-Stellen migrieren | 3 | 2 | 3 | ~14 Stellen in Home.vue, EmployeeView.vue und ConstructionSiteList.vue. Mechanisch, aber mehr als zunächst angenommen.
A7 | FE: Zeichner-Ansicht — Baustellen + Selbstzuweisung | 3 | 3 | 5 | EmployeeAssignment.vue (322 Z.) macht Monteur-Multiselect + Batch-Zuweisung bereits — direkt nachnutzbar.
A8 | FE: Admin-UI Gruppenverwaltung | 6 | 7 | 10 | Bleibt Greenfield: es gibt keine Verwaltungs-UI und keinen Employee-Schreibweg. Formular-Muster ist aber vorhanden (ProjectEditModal).
Zwischensumme Variante A
Variante B — serverseitig durchgesetzt (Zusatz zu A)
Pos. | Leistung | Angebot v2 | von | bis | Befund / Begründung
B1 | BE: MSAL-Token serverseitig validieren (JWKS, Tenant, Cache) |  | 6 | 10 | Es gibt keinerlei Token-Validierung. @azure/identity ist nicht installiert.
B2 | BE: Identität in die Request-Pipeline (req.user) |  | 3 | 4 | req.user existiert nicht. Das BE weiß nie, wer aufruft.
B3 | BE: 30 Bestandsrouten auf identitätsbasierte Auth umstellen + testen |  | 6 | 10 | Alle Routen hängen heute am selben Shared Secret.
B4 | FE: MSAL-Token mitsenden, Refresh, 401-Retry |  | 4 | 6 | getAccessToken() (msal.ts:405) ist toter Code. MSAL fordert KEINEN API-Scope an — Scope-Registrierung + apiClient-Verdrahtung nötig.
Zwischensumme Variante B
Gesamt
Belege aus dem Code
· Die Doku-Aussage „Gruppenlogik nur im FE hardcoded" stimmt — im BE gibt es überhaupt nichts: keine Gruppen, keine Rollen, keine Identität.
· Die gesamte BE-Auth ist EIN Shared Secret (src/middleware/auth.ts), für alle Aufrufer identisch, aus der Env.
· FE-Rollenmodell heute: config.ts:34-40 zwei E-Mail-Listen → auth.ts:14-23 zwei Booleans (isPrivilegedUser, isHybridUser) → ~14 v-if.
· isChef existiert als Spalte auf employees, wird gelesen und ausgeliefert, aber in KEINER Bedingung ausgewertet — totes Flag.
· role auf construction_site_employees ist ein freies Textfeld („Projektleiter"/„Monteur"), kein Rechte-Konzept.
· Position 1.3 des Angebots („Gruppen beim Login in MS Auth Token/Session schreiben", 2 h) beschreibt Arbeit an einem Login, den das BE nicht hat.
· ENTSCHEIDUNG: Variante A schützt vor Verwechslung, nicht vor Absicht. Für ein internes Tool mit 10 Leuten kann das legitim sein — aber bewusst und dem Kunden gegenüber benannt.

## Toggl
Topic 2 — Toggl: vergangene Tage nachtracken
Angebot v2: 21 h · Neu: 18–28 h — im Kern bestätigt
Phase 1 — Umsetzung
Pos. | Leistung | Angebot v2 | von | bis | Befund / Begründung
T1 | BE: timeEntryRoutes + Controller + Swagger + Mount | 2 | 2 | 3 | Es gibt heute gar keinen /api/v1/time-entries-Router.
T2 | BE: Task-main() in importierbare Service-Funktionen refactoren |  | 2 | 3 | Die Tasks rufen inline process.exit() — aus Express so nicht aufrufbar.
T3 | BE: Mitarbeiter-Filter in getRawTimeEntriesForDate / createPayloadForDate |  | 1 | 2 | Beide arbeiten heute über ALLE Mitarbeiter, kein Filter vorgesehen.
T4 | BE: Tages-Schleife über den Zeitraum | 3 | 2 | 2 | Der Payload ist bereits pro Mitarbeiter und Tag — nur die Schleife fehlt.
T5 | BE: Langläufer — Job + Status-Polling statt synchronem Request |  | 3 | 4 | Fest verdrahtete 10 s Pause pro Aufruf (exportDailyTimeEntries.ts:99). Ein 2-Wochen-Export läuft in jedes HTTP-Timeout.
T6 | BE: Pagination bzw. Range-Chunking für /me/time_entries |  | 2 | 4 | response.data wird ungeprüft übernommen. Für 1 Tag egal, für 1 Monat nicht.
T7 | DB: UNIQUE KEY (toggl_id) + echter Upsert | 2 | 1 | 2 | idx_toggl_id ist nur INDEX, nicht UNIQUE. Duplikatschutz per SELECT-dann-INSERT — bricht bei Parallellauf mit dem 23-Uhr-Cron.
T8 | FE: Formular (Arbeiter, Zeitraum, Status-Feedback) | 5 | 3 | 5 | ProjectEditModal.vue (494 Z.) ist ein vollständiges, kopierbares Formular-Gerüst inkl. Dirty-Check und a11y. apiClient hat alle Verben.
T9 | Test gegen echtes Toggl + Live-Webhook |  | 2 | 3 | Im Angebot nicht ausgewiesen.
Zwischensumme Phase 1
Gesamt
Belege aus dem Code
· BESTÄTIGT: getTimeEntriesForDateRange (timeEntryService.ts:257-287) existiert fertig inkl. DB-Schreibung.
· BESTÄTIGT: Rate-Limit-Handling mit 3 Retries, 429-Erkennung und Retry-After (togglService.ts:25-43) läuft produktiv.
· BESTÄTIGT: Power Automate bekommt HEUTE SCHON einen POST pro Mitarbeiter pro Tag — „Tage einzeln schicken" ist bereits das Wire-Format, nicht neu zu bauen.
· Das CLI-Skript nimmt bereits einen Zeitraum entgegen: extractDailyTimeEntries.ts:24-29.
· toggl_sync_mode betrifft NUR den Projekt-Sync, nicht die Zeiteinträge — darf die Schätzung nicht aufblähen.
· SCOPE-HEBEL: Maximal 1 Woche pro Export → 16 h bleiben realistisch. Ein ganzer Monat → eher 24 h. Das ist eine Produkt-, keine Technikentscheidung.
· Nebenbefund: Die Power-Automate-URL steht samt SAS-Signatur hartkodiert im Code (powerAutomateService.ts:20), die vorgesehene Env-Variable wird nie gelesen.

## Terminplanung
Topic 3 — Termine für Arbeiter erstellen & verwalten
Angebot v2: 27 h · Neu inkl. Mitarbeiter-Kalender (Phase 3): 53–86 h
Phase 1 — Termine + Admin-Kalender
Pos. | Leistung | Angebot v2 | von | bis | Befund / Begründung
A1 | DB: appointments-Tabelle, Datum/Zeit-Typisierung, fuzzy, mehrtägig | 1 | 3 | 5 | Es gibt KEINE appointments-Tabelle. Nur datum / terminNachVereinbarung / auftragsdatum als VARCHAR/TEXT auf projects, ohne Index.
A2 | DB: appointment_employees + Migration des UNIQUE KEY auf Live-Daten |  | 4 | 6 | construction_site_employees hat UNIQUE (site, employee) — ein Monteur kann einer Baustelle nur EINMAL zugewiesen werden. Für Mehrfachtermine muss der Key fallen.
A3 | BE: CRUD-Endpoints + Swagger | 3 | 5 | 8 | Bestehende Zuweisungs-Endpoints kennen keinerlei Datum.
A4 | BE: Zeitraum-Endpoint gruppiert nach Mitarbeiter + Indizes | 2 | 3 | 4 | WHERE datum BETWEEN ist auf VARCHAR-Spalten ohne Index nicht sinnvoll möglich.
A5 | FE: Kalender-Bibliothek (calendar.js) auswählen + integrieren | 4 | 7 | 12 | Keine Kalenderbibliothek im Bestand. Gewählt: calendar.js (dieselbe Basis für Admin- und Mitarbeiter-Kalender). utils/date.ts (205 Z.) parst deutsche + ISO-Daten bereits.
A6 | FE: Gesamtansicht + Filter je Monteur | 2 | 4 | 6 | Farbcodierung + Checkbox-Filter.
A7 | FE: Einzelansicht | 2 | 2 | 4 | Freie Tage erkennbar machen.
A8 | FE: Termin-Dialog (Monteur, fuzzy, mehrtägig) | 3 | 4 | 6 | ProjectEditModal.vue bearbeitet terminNachVereinbarung bereits inkl. parseDatum/buildDatum. EmployeeAssignment liefert die Monteur-Auswahl.
A9 | FE: Österreichische Feiertage | 0.5 | 1 | 2 | Ohne Kalender-Plugin selbst zu lösen.
A10 | FE: Offene / fuzzy Termine als Hinweisblock | 1.5 | 2 | 3 | requestService.ts:150 verwirft heute den echten Fuzzy-Wert und schreibt eine Konstante.
Zwischensumme Phase 1
Phase 2 — WhatsApp-Benachrichtigungen
Pos. | Leistung | Angebot v2 | von | bis | Befund / Begründung
W1 | BE: Benachrichtigung bei Termin-Zuweisung | 2 | 2 | 3 | Gut abgesichert — das Muster läuft produktiv (employeeAssignmentService.ts:55-71).
W2 | BE: Notiz-Entität schaffen + Benachrichtigung | 2 | 4 | 6 | notiz ist EINE überschreibbare TEXT-Spalte auf projects. Keine Zeilen, kein Autor, kein Zeitstempel — es gibt kein „neue Notiz"-Ereignis.
W3 | Templates + Meta-Genehmigung | 1 | 1 | 2 | Twilio Content Templates, positionell ({{1}},{{2}},{{3}}). Genehmigungs-Vorlaufzeit ist extern, nicht in den Stunden.
W4 | whatsapp_number befüllbar machen | 1 | 3 | 5 | Die Spalte EXISTIERT bereits — die 1 h im Angebot ist falsch geschnitten. Es fehlt der Schreibweg: kein Employee-Endpoint, Nummern nur per Seed-Skript.
Zwischensumme Phase 2
Phase 3 — Mitarbeiter-Kalenderansicht (neu 2026-07-27)
Pos. | Leistung | Angebot v2 | von | bis | Befund / Begründung
M1 | BE: Endpoint — Termine EINES Mitarbeiters im Zeitraum |  | 1 | 2 | Variante des A4-Endpoints, auf einen Mitarbeiter gefiltert. Vorbild existiert: GET /employees/{id}/construction-sites/with-projects. Das FE kennt die eigene employeeId (auth.ts:47-51) — kein neuer Identitäts-Aufwand unter Variante A.
M2 | FE: Neue Route + View „Mein Kalender" (requiresEmployee) |  | 2 | 3 | Guard requiresEmployee existiert (router/index.ts). Ohne Layout ~40 Zeilen Header-Chrome duplizieren (vgl. Fundament F1).
M3 | FE: Admin-Kalenderkomponente im Einzel-Modus wiederverwenden |  | 2 | 4 | Die calendar.js-Integration aus Phase 1 wird als Komponente wiederverwendet, fest auf den eigenen Mitarbeiter gefiltert. Kein zweiter Kalenderbau.
M4 | FE: Zugewiesenes Projekt am Termin anzeigen + Sprung zur Baustelle |  | 1 | 2 | Bei Zuweisung erscheint der Termin automatisch (appointment_employees aus Phase 1). Projekt-Label + Klick-Ziel ergänzen.
M5 | FE: Einstieg aus „Meine Baustellen" (Tab/Link) + Leerzustand |  | 1 | 2 | EmployeeView.vue (383 Z., Mitarbeiter-Landingpage) — dort einhängen statt neuer Top-Navigation.
M6 | Test mit echten Zuweisungsdaten |  | 1 | 1 | Zuweisung → Termin erscheint im richtigen Mitarbeiter-Kalender.
Zwischensumme Phase 3
Gesamt
Belege aus dem Code
· WIDERLEGT: „Terminerfassung existiert bereits in der DB". Existierende Tabellen: construction_sites, projects, employees, time_entries, reserved_toggl_projects, construction_site_toggl_projects, construction_site_employees, requests. Keine appointments.
· terminNachVereinbarung war ursprünglich ein BOOLEAN und enthält heute überwiegend die Strings 'Termin nach Vereinbarung' / 'Termin fehlt'.
· assigned_at auf construction_site_employees ist ein Audit-Zeitstempel (wann wurde die Zeile angelegt), KEIN geplantes Arbeitsdatum.
· PHASE 3 baut auf Phase 1 auf: Datenmodell (appointments, appointment_employees), calendar.js-Komponente und Zeitraum-Endpoint stammen von dort. Ohne Phase 1 ist Phase 3 nicht umsetzbar — die 8–14 h sind reine Wiederverwendung, kein zweiter Kalenderbau.
· OFFENE FRAGE Phase 3: Zeigt der Mitarbeiter-Kalender nur Termine, denen er per appointment_employees zugewiesen ist, ODER alle Termine der Projekte, denen er zugewiesen ist? Ersteres ist sauberer und angenommen; Letzteres bräuchte zusätzlich die (ggf. fuzzy/datumslose) Projekt-Ebene. Klären.
· Sicherheitshinweis Phase 3: Unter Variante A (Shared Secret) kann technisch jeder Mitarbeiter den Kalender jedes anderen abfragen (id im Request austauschbar). Gleiche Ausgangslage wie im ganzen Tool heute — echte Absicherung erst mit RBAC Variante B.
· BESTÄTIGT positiv: WhatsApp läuft über Twilio, produktiv. Die Zuweisungs-Benachrichtigung ist live und eine belastbare Vorlage.
· Kundenaussage bleibt gültig und dämpft den Umfang: keine Stundenangaben nötig, „Monteur A ist Montag auf Baustelle XY" reicht.

## Angebots-Tool
Topic 4 — E-Mail → Angebot: drei Ausbaustufen
Spannen unverändert aus der Variantenübersicht — zwei tragende Annahmen sind jedoch widerlegt (unten)
Kennzahl | MVP | Kern | Vollausbau
Motto | „Der stille Kollege" | „Das Cockpit" | „Der Assistent"
Stunden — von | 108 | 209 | 315
Stunden — Plan | 142 | 272 | 416
Stunden — bis | 175 | 334 | 516
Kosten — von
Kosten — Plan
Kosten — bis
Was die Code-Analyse an den Annahmen ändert
TEILWEISE ZUTREFFEND — „Nuxt-Dashboard": Es ist keine Nuxt-App, sondern eine Vite-/Vue-SPA (~6.400 Zeilen, 4 Routen) ohne Komponentenbibliothek. Formular-Muster, Schreibpfade und Rollen-Guards existieren aber sehr wohl.
→ Für das Cockpit heißt das: kein Greenfield, aber jede Eingabemaske ist handgebaute Tailwind-Markup. Ohne Komponentenbibliothek bleiben Editor und Stammdaten-UIs der größte Kostenblock (Kern 50–80 h).
→ Es gibt weder ein Toast-System noch eine Validierungsbibliothek — bei einem formularlastigen Cockpit ein realer Zusatzposten.
BESTÄTIGT — „voice_requests als erprobte Vorlage für Architektur UND UI-Muster": die Aussage hält.
→ Architektur: Persistenz-Form und LLM-Aufruf. requests hat eine JSON-Spalte extracted_data und ein source-ENUM, das sich billig um 'email' erweitern lässt.
→ UI-Muster: VoiceRecorder.vue, VoiceRequestPlayer.vue und OpenRequestsView.vue (463 Z., Admin-Inbox mit Erledigt/Löschen) existieren — eine Freigabe-Inbox ist damit real vorgezeichnet.
→ Kein Zustandsautomat: nur ein done-Boolean. Kein pending/failed/needs_review, kein Fehlerfeld, kein Retry-Zähler.
→ Verarbeitung ist Fire-and-Forget (promise.catch). Stürzt sie ab, wird NIE eine Zeile geschrieben — für eine verlorene Kundenmail nicht tragbar.
BESTÄTIGT: OpenAI läuft produktiv (GPT-4o-mini für Extraktion, Whisper für Transkription, DeepL für Übersetzung). Der Kunde akzeptiert LLM-Daten in einem menschlich geprüften Formular.
BESTÄTIGT als Greenfield (war bekannt): Microsoft Graph fehlt vollständig, kein E-Mail-Empfang, keine Dokumentgenerierung, keine Queue.
Einordnung
· Ich habe die Spannen NICHT verändert. 300–500 h lassen sich aus einer Code-Analyse nicht seriös neu herleiten — das wäre Scheingenauigkeit.
· Aussagen lassen sich aber treffen: Der MVP ist am wenigsten betroffen (kein Cockpit). Kern und Vollausbau tragen das Risiko, weil ihr größter Block gegen ein nicht existierendes Dashboard geschätzt wurde.
· Empfehlung: vor einem Festpreis für Kern oder Vollausbau die Cockpit-Positionen gegen den tatsächlichen Frontend-Zustand neu durchrechnen.
· Die Empfehlung „Einstieg über MVP" wird durch die Analyse eher gestärkt: kleinster Frontend-Anteil, damit geringste Abhängigkeit vom Fundament.